## Laporan_RFK-2S (1)
REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH (BELANJA LANGSUNG)
TAHUN ANGGARAN: 2020
BULAN: JANUARI - OKTOBER
SKPD |  | : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KEPALA SKPD |  | : PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO, SH, MSi
BENDAHARA PENGELUARAN |  | : ABDUL WAFI, SH
NO | NAMA PROGRAM/ | PROSENTASE PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
| KEGIATAN | JAN |  | FEB |  | MAR |  | APR |  | MEI |  | JUN |  | JUL |  | AGST |  | SEP |  | OKT |  | NOV | DES
1 | Kegiatan administrasi pelayanan keuangan perangkat daerah - dinas kearsipan dan perpustakaan | 7.39 | 6.91 | 26.07 | 25.11 | 33.46 | 32.18 | 40.86 | 38.93 | 48.25 | 45.68 | 55.64 | 52.43 | 63.04 | 59.18 | 70.43 | 66.57 | 77.82 | 73.96 | 85.21 | 81.36 | 92.61 | 100
|  | 7.39 | 2020-02-06 | 26.07 | 2020-03-06 | 33.46 | 2020-04-07 | 40.86 | 6-mei | 48.25 | 2020-06-08 | 55.64 | 2020-07-07 | 63.04 | 7-agu | 70.43 | 2020-09-07 | 77.82 | 7-okt | 85.21 | 2020-11-04
2 | Kegiatan pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah - dinas kearsipan dan perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 17.29 | 75 | 31.5 | 75 | 57.24 | 75 | 65.78 | 75 | 67.09 | 75 | 67.09 | 93.83 | 67.09 | 94.25 | 67.09 | 94.91 | 91.02 | 94.91 | 100
|  | 9.65 | 2020-02-06 | 21.4 | 2020-03-06 | 31.9 | 2020-04-07 | 57.65 | 6-mei | 65.78 | 2020-06-08 | 67.09 | 2020-07-07 | 67.09 | 7-agu | 67.09 | 2020-09-07 | 67.09 | 7-okt | 95.84 | 2020-11-04
3 | Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah - dinas kearsipan dan perpustakaan | 8.01 | 8.69 | 16.02 | 16.79 | 24.03 | 23.52 | 32.03 | 30.09 | 40.04 | 35.68 | 48.05 | 41.05 | 56.06 | 47.65 | 64.07 | 54.23 | 72.08 | 60.64 | 80.08 | 67.42 | 88.09 | 100
|  | 8.69 | 2020-02-06 | 17.28 | 2020-03-06 | 25.92 | 2020-04-07 | 34.56 | 6-mei | 43.2 | 2020-06-08 | 51.84 | 2020-07-09 | 60.48 | 7-agu | 69.12 | 2020-09-07 | 77.76 | 7-okt | 80.08 | 2020-11-04
4 | Kegiatan penyediaan jaminan barang milik daerah - dinas kearsipan dan perpustakaan | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 95.08 | 100 | 95.08 | 100 | 95.08 | 100 | 95.08 | 100 | 95.08 | 100 | 95.08 | 100 | 95.08 | 100 | 100
|  | 0 | 2020-02-06 | 0 | 2020-07-15 | 100 | 2020-04-07 | 100 | 2020-07-15 | 100 | 2020-06-08 | 100 | 2020-07-07 | 100 | 7-agu | 100 | 2020-09-07 | 100 | 7-okt | 100 | 2020-11-04
5 | Kegiatan penyediaan jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah - dinas kearsipan dan perpustakaan | 8.08 | 4.87 | 16.26 | 11.55 | 24.45 | 19.6 | 32.51 | 29.12 | 42.05 | 37.41 | 50.11 | 46.63 | 58.17 | 54.93 | 66.24 | 62.75 | 74.33 | 70.9 | 82.45 | 78.74 | 90.83 | 100
|  | 8.62 | 2020-02-06 | 17.34 | 2020-03-06 | 26.08 | 2020-04-07 | 34.71 | 6-mei | 44.76 | 2020-06-08 | 53.34 | 2020-07-07 | 61.92 | 7-agu | 68.42 | 13-okt | 75.02 | 13-okt | 82.97 | 2020-11-04
6 | Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah perangkat daerah - dinas kearsipan dan perpustakaan | 23.02 | 3.83 | 44.58 | 18.6 | 62.99 | 48.12 | 62.99 | 53.4 | 62.99 | 53.4 | 62.99 | 53.4 | 62.99 | 53.4 | 66.23 | 53.88 | 69.99 | 67.49 | 77.96 | 77.55 | 88.58 | 100
|  | 23.31 | 2020-02-06 | 52.5 | 2020-03-06 | 69.94 | 2020-04-07 | 69.94 | 6-mei | 69.94 | 2020-06-08 | 69.94 | 2020-07-07 | 69.94 | 7-agu | 73.74 | 2020-09-07 | 80.59 | 7-okt | 85.59 | 2020-11-04
7 | Kegiatan pelayanan penyediaan makan minum rapat perangkat daerah - dinas kearsipan dan perpustakaan | 16.29 | 22.37 | 30.68 | 31.37 | 44.53 | 34.78 | 50.63 | 40.62 | 54.23 | 40.62 | 59.23 | 42.04 | 62.23 | 46.58 | 63.7 | 50.7 | 65.17 | 53.49 | 76.03 | 59.73 | 89.5 | 100
|  | 23.53 | 2020-02-07 | 33.53 | 2020-03-06 | 48.55 | 2020-04-07 | 53.24 | 6-mei | 54.23 | 2020-06-08 | 59.23 | 2020-07-07 | 62.23 | 7-agu | 63.7 | 2020-09-07 | 65.17 | 7-okt | 76.03 | 2020-11-04
8 | Kegiatan penyediaan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah - dinas kearsipan dan perpustakaan | 10.83 | 13.99 | 21.65 | 28.06 | 32.48 | 35.53 | 43.3 | 55.96 | 52.48 | 69.41 | 58.9 | 75.1 | 58.9 | 75.1 | 58.9 | 75.1 | 58.9 | 75.1 | 72.94 | 85.66 | 86.97 | 100
|  | 13.99 | 2020-02-06 | 28.06 | 2020-03-06 | 36.9 | 2020-04-07 | 55.96 | 6-mei | 69.42 | 2020-06-08 | 75.35 | 2020-07-07 | 75.35 | 7-agu | 75.35 | 2020-09-07 | 75.35 | 7-okt | 85.66 | 2020-11-04
9 | Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan/rumah dinas/gedung kantor/ kendaraan dinas/operasional perangkat daerah - dinas kearsipan dan perpustakaan | 7.61 | 6.41 | 16.43 | 33.23 | 28.02 | 40.14 | 38.72 | 55.24 | 49.01 | 55.24 | 53.03 | 62.32 | 66 | 63.9 | 68.94 | 67.89 | 71.21 | 69.7 | 80.41 | 73.16 | 89.05 | 100
|  | 10.44 | 2020-02-06 | 38.09 | 2020-03-10 | 43.73 | 2020-04-07 | 55.24 | 6-mei | 56.41 | 2020-06-08 | 67.16 | 2020-07-07 | 73.29 | 7-agu | 76.15 | 2020-09-07 | 76.15 | 7-okt | 80.41 | 2020-11-04
10 | Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah - dinas kearsipan dan perpustakaan | 1.02 | 1.39 | 2.48 | 3.13 | 21.25 | 4.04 | 31.87 | 8.03 | 34.29 | 8.03 | 36.22 | 9 | 72.24 | 39.16 | 73.7 | 54.6 | 76.33 | 57.88 | 83.63 | 58.81 | 98.82 | 100
|  | 1.48 | 2020-02-06 | 4.81 | 2020-03-10 | 32.05 | 2020-06-03 | 32.64 | 2020-06-03 | 32.64 | 2020-06-08 | 33.61 | 2020-07-07 | 64.75 | 7-agu | 65.24 | 2020-09-07 | 65.24 | 7-okt | 97.6 | 2020-11-04
11 | Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kantor - dinas kearsipan dan perpustakaan | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | 2020-11-04 | [16 empty] | 4.35
12 | Kegiatan pelayanan informasi perangkat daerah - dinas kearsipan dan perpustakaan | 0 | 0 | 28.63 | 30.93 | 57.25 | 75.39 | 62.78 | 75.39 | 62.78 | 75.39 | 62.78 | 75.39 | 62.78 | 75.39 | 68.31 | 75.39 | 76.86 | 75.39 | 80.6 | 90.55 | 96.94 | 100
|  | 1.32 | 2020-02-07 | 33.7 | 2020-03-06 | 78.38 | 2020-04-07 | 78.38 | 6-mei | 87.87 | 2020-06-08 | 87.87 | 2020-07-07 | 90.51 | 7-agu | 95.4 | 13-okt | 95.4 | 7-okt | 95.4 | 2020-11-04
13 | Kegiatan penyediaan perlengkapan pendukung perkantoran - dinas kearsipan dan perpustakaan | 0.14 | 5.46 | 0.27 | 9.14 | 0.41 | 11.47 | 41.57 | 45.71 | 41.83 | 45.71 | 41.97 | 48.36 | 46.19 | 52.9 | 46.32 | 53.15 | 46.46 | 53.53 | 61.09 | 57.06 | 99.11 | 100
|  | 22.8 | 2020-02-07 | 34.5 | 2020-03-10 | 39.56 | 2020-04-07 | 58.65 | 2020-06-03 | 58.65 | 2020-06-08 | 58.65 | 2020-07-07 | 58.65 | 7-agu | 58.65 | 2020-09-07 | 58.65 | 7-okt | 61.89 | 2020-11-04
14 | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah - dinas kearsipan dan perpustakaan | 0 | 3.16 | 13.4 | 16.56 | 17.86 | 18.68 | 17.86 | 24.94 | 17.86 | 24.94 | 17.86 | 24.94 | 17.86 | 24.94 | 17.86 | 24.94 | 96.29 | 59.18 | 96.29 | 59.18 | 96.29 | 100
|  | 3.16 | 2020-02-07 | 16.56 | 2020-03-10 | 18.68 | 2020-04-07 | 25.46 | 6-mei | 25.46 | 2020-06-08 | 25.46 | 2020-07-07 | 41.86 | 7-agu | 70.54 | 13-okt | 70.54 | 7-okt | 96.29 | 2020-11-04
15 | Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah - dinas kearsipan dan perpustakaan | 0.87 | 0 | 9.26 | 18.18 | 78.06 | 53.7 | 78.06 | 72.32 | 78.17 | 72.32 | 78.17 | 72.32 | 78.17 | 72.32 | 78.17 | 73.98 | 78.17 | 73.98 | 87.69 | 73.98 | 98.35 | 100
|  | 0.91 | 2020-02-07 | 22.98 | 2020-03-09 | 84.16 | 2020-04-07 | 84.51 | 6-mei | 84.55 | 2020-06-08 | 84.55 | 2020-07-07 | 84.55 | 7-agu | 85.2 | 2020-09-07 | 85.2 | 7-okt | 87.74 | 2020-11-04
16 | Kegiatan penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah - dinas kearsipan dan perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.36 | 81.36 | 81.36 | 81.36 | 81.36 | 81.36 | 81.36 | 81.36 | 81.36 | 81.36 | 81.36 | 81.36 | 81.36 | 81.36 | 81.36 | 81.36 | 81.36 | 100
|  | 0 | 2020-02-07 | 39.01 | 2020-03-09 | 81.36 | 2020-04-07 | 81.36 | 6-mei | 81.36 | 2020-07-15 | 81.36 | 2020-07-07 | 83.58 | 7-agu | 83.58 | 2020-09-07 | 85.8 | 7-okt | 85.8 | 2020-11-04
17 | Pengembangan sdm perpustakaan - bidang pengembangan perpustakaan | 1.72 | 0 | 13.53 | 42.05 | 45.47 | 42.05 | 51.63 | 42.05 | 54.8 | 60.21 | 59.97 | 60.21 | 60.68 | 60.21 | 69.6 | 60.21 | 74.92 | 60.21 | 74.92 | 60.21 | 100 | 100
|  | 0 | 2020-02-07 | 42.05 | 2020-03-09 | 42.05 | 2020-04-07 | 42.05 | 6-mei | 63.58 | 2020-06-08 | 81.74 | 2020-07-07 | 81.74 | 7-agu | 82.12 | 2020-09-07 | 85.35 | 7-okt | 85.35 | 2020-11-04
18 | Pengembangan dan kerjasama perpustakaan - bidang pengembangan perpustakaan | 1.94 | 0 | 8.93 | 37.78 | 29.7 | 37.78 | 36.58 | 37.78 | 38.52 | 43.02 | 38.52 | 43.02 | 38.52 | 43.02 | 56.99 | 43.02 | 58.17 | 43.02 | 73.45 | 43.02 | 100 | 100
|  | 0 | 2020-02-07 | 37.78 | 2020-03-09 | 37.78 | 2020-04-07 | 37.78 | 6-mei | 43.02 | 2020-06-08 | 48.27 | 2020-07-07 | 48.27 | 7-agu | 48.92 | 2020-09-07 | 51.35 | 7-okt | 51.35 | 2020-11-04
19 | Promosi perpustakaan - bidang pengembangan perpustakaan | 0.28 | 0 | 24.8 | 32.11 | 27.21 | 32.11 | 27.21 | 32.11 | 42.86 | 47.71 | 45.57 | 47.71 | 45.57 | 63.69 | 49.83 | 63.69 | 57.36 | 89.99 | 87.62 | 89.99 | 97.29 | 100
|  | 0 | 2020-02-07 | 33.45 | 2020-03-09 | 33.45 | 2020-04-07 | 33.45 | 6-mei | 49.89 | 2020-06-08 | 65.49 | 2020-07-07 | 89.72 | 7-agu | 89.86 | 2020-09-07 | 90.04 | 7-okt | 90.05 | 2020-11-04
20 | Pelestarian bahan pustaka - bidang pengelolaan perpustakaan | 0 | 0 | 34.27 | 0 | 49.64 | 43.91 | 57.71 | 67.58 | 67.11 | 67.58 | 68.89 | 67.58 | 68.89 | 67.58 | 91.9 | 90.59 | 91.9 | 90.59 | 95.87 | 90.59 | 100 | 100
|  | 1.71 | 2020-02-07 | 44.63 | 2020-03-09 | 56.47 | 2020-06-03 | 72.86 | 6-mei | 74.76 | 2020-06-08 | 74.76 | 2020-07-07 | 74.76 | 7-agu | 96.09 | 13-okt | 96.09 | 7-okt | 98.44 | 2020-11-04
21 | Pengolahan bahan pustaka - bidang pengelolaan perpustakaan | 0 | 0 | 46.47 | 0 | 94.19 | 12.99 | 94.19 | 94.76 | 94.19 | 94.76 | 94.19 | 94.76 | 95.42 | 94.76 | 100 | 94.76 | 100 | 94.76 | 100 | 94.76 | 100 | 100
|  | 0 | 2020-02-07 | 13.39 | 2020-03-09 | 96.07 | 2020-06-03 | 97.55 | 6-mei | 97.55 | 2020-06-08 | 97.55 | 2020-07-07 | 97.55 | 7-agu | 100 | 2020-09-07 | 100 | 7-okt | 100 | 2020-11-04
22 | Pengembangan layanan perpustakaan - bidang pengelolaan perpustakaan | 5.56 | 0 | 14.75 | 0 | 42.36 | 15.22 | 51.74 | 50.33 | 56.76 | 50.33 | 67.23 | 68.25 | 72.24 | 68.25 | 79.41 | 72.31 | 84.58 | 81.88 | 89.87 | 81.88 | 94.88 | 100
|  | 6.51 | 2020-02-07 | 16.75 | 2020-03-09 | 54.99 | 2020-06-03 | 59.05 | 6-mei | 63.26 | 2020-06-08 | 71.45 | 2020-07-07 | 74.23 | 7-agu | 79.32 | 2020-09-07 | 85.89 | 7-okt | 92.97 | 2020-11-04
23 | Pembinaan dan pengembangan kearsipan - bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan | 0 | 0 | 43.78 | 13.79 | 78.05 | 51.35 | 84.06 | 83.99 | 84.84 | 84.76 | 85.62 | 85.54 | 86.4 | 86.32 | 87.18 | 87.1 | 87.96 | 87.88 | 92.56 | 92.17 | 99.14 | 100
|  | 0 | 2020-02-07 | 57.75 | 2020-03-09 | 81.53 | 13-okt | 87.5 | 6-mei | 88.28 | 2020-06-08 | 89.06 | 2020-07-07 | 89.84 | 7-agu | 90.62 | 2020-09-07 | 91.4 | 7-okt | 95.69 | 2020-11-04
24 | Pengawasan kearsipan - bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan | 1.68 | 0 | 31.21 | 74.16 | 57.06 | 74.63 | 58.33 | 74.63 | 58.33 | 74.63 | 58.33 | 74.63 | 58.33 | 74.63 | 65.98 | 74.63 | 65.98 | 74.63 | 74.31 | 81.27 | 97.06 | 100
|  | 1.68 | 2020-02-07 | 74.26 | 2020-06-03 | 74.73 | 2020-04-07 | 74.73 | 6-mei | 74.73 | 2020-06-08 | 74.73 | 2020-07-07 | 74.73 | 7-agu | 74.73 | 2020-09-07 | 74.73 | 7-okt | 84.67 | 2020-11-04
25 | Pengolahan arsip - bidang pengelolaan dan pelestarian arsip | 4.85 | 0 | 56.29 | 0 | 66.06 | 38.8 | 70.91 | 67.56 | 75.76 | 72.41 | 80.61 | 77.26 | 85.46 | 82.11 | 90.3 | 82.11 | 95.15 | 91.8 | 100 | 96.65 | 100 | 100
|  | 5.1 | 2020-02-10 | 47.93 | 2020-06-03 | 62.46 | 2020-06-03 | 70.15 | 6-mei | 76.38 | 2020-06-08 | 81.23 | 2020-07-07 | 86.08 | 7-agu | 90.93 | 2020-09-07 | 95.78 | 7-okt | 100 | 2020-11-04
26 | Pelestarian arsip - bidang pengelolaan dan pelestarian arsip | 1.9 | 0 | 65.2 | 0 | 67.97 | 26.49 | 69.87 | 77.08 | 71.77 | 78.98 | 73.67 | 80.88 | 76 | 82.77 | 78.57 | 82.77 | 88.49 | 91.54 | 98.1 | 96.59 | 100 | 100
|  | 5.08 | 2020-02-07 | 73.78 | 2020-03-09 | 79.1 | 2020-06-03 | 81.32 | 6-mei | 83.26 | 2020-06-08 | 85.15 | 2020-07-07 | 87.05 | 7-agu | 88.95 | 2020-09-07 | 92.08 | 7-okt | 98.25 | 2020-11-04
27 | Akuisisi dan penilaian arsip - bidang pengelolaan dan pelestarian arsip | 0.98 | 0 | 33.15 | 0 | 84.18 | 13.99 | 87.97 | 87.59 | 88.95 | 88.57 | 89.94 | 89.56 | 90.92 | 90.54 | 91.9 | 90.54 | 93.07 | 92.51 | 95.09 | 94.45 | 98.91 | 100
|  | 1.05 | 2020-02-10 | 37.45 | 2020-06-03 | 90.12 | 2020-06-03 | 91.69 | 6-mei | 92.62 | 2020-06-08 | 93.6 | 2020-07-07 | 94.58 | 7-agu | 95.57 | 2020-09-07 | 96.55 | 7-okt | 97.53 | 2020-11-04
28 | Pelayanan kearsipan - bidang layanan dan pemanfaatan arsip | 0 | 0 | 5.08 | 19.23 | 26.02 | 28.6 | 29.12 | 38.79 | 39.31 | 41.6 | 42.41 | 44.4 | 78.69 | 80.5 | 83.88 | 80.5 | 86.68 | 87.59 | 92.74 | 90.39 | 97.19 | 100
|  | 1.58 | 2020-02-07 | 19.26 | 2020-03-09 | 28.66 | 2020-06-03 | 38.79 | 6-mei | 41.6 | 2020-06-08 | 77.87 | 2020-07-07 | 81.27 | 7-agu | 85.55 | 2020-09-07 | 89.83 | 7-okt | 93.08 | 2020-11-04
29 | Publikasi kearsipan - bidang layanan dan pemanfaatan arsip | 0 | 0 | 0 | 16.41 | 39.97 | 44 | 46.8 | 49.56 | 46.8 | 49.56 | 59.25 | 49.56 | 59.25 | 62.13 | 59.48 | 62.13 | 59.7 | 80.2 | 62.76 | 92.23 | 95.46 | 100
|  | 0 | 2020-02-07 | 16.46 | 2020-03-10 | 70.58 | 2020-04-07 | 70.64 | 6-mei | 70.66 | 2020-06-08 | 70.69 | 2020-07-07 | 75.24 | 7-agu | 82.97 | 13-okt | 85.22 | 7-okt | 95.48 | 2020-11-04
| JUMLAH/RATA-RATA | 5.41 | 3.62 | 20.82 | 12.42 | 38.07 | 24.89 | 46.39 | 45.24 | 52.05 | 48.65 | 57.82 | 55.18 | 64.99 | 60.93 | 70.63 | 65.84 | 75.88 | 72.27 | 83.25 | 76.76 | 92.52 | 100
|  | 7.09 |  | 25.3 |  | 45.55 |  | 52.03 |  | 57.17 |  | 63.46 |  | 69.83 |  | 74.76 |  | 79.31 |  | 85.84
|  | A | C
|  | B | D
A: TARGET FISIK (%)
B: REALISASI FISIK (%)
C: REALISASI KEUANGAN (%)
D: TARGET PELAPORAN
Semarang, 04 November 2020
KEPALA DINAS KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO, SH, MSi
NIP. 19610822 199003 1 005