LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD

PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

BULAN : DESEMBER 2019
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

	A.
	Waktu Penyelenggaraan Rakor
	:
	6 Januari 2020

	B.
	Pimpinan Rapat
	:
	Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

	C.
	Peserta Rakor
	:
	· Para Kepala Bidang dan Kepala UPT Perpusda

· Para Kasi / Kasubag

· Koordinator Pustakawan

· Koordinator Arsiparis 

· Pengelola APBN

· Para Bendahara APBD/APBN

· Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

· Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

	D.
	Notulis
	:
	I’id Nur Hidayah Abror, S.Kom





: 

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

Fisik 
       = 
100.00 % dari target 100.00 %
Keuangan = 18.331.535.133 ( 96.48 %)
B. Kegiatan yang berdeviasi fisik > -5%

	No
	Nama
Kegiatan
	Anggaran (Rp)
	Target
Fisik (%)
	Realisasi (%)
	Deviasi
	Ket

	
	
	
	
	Fisik
	Keuangan
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7(5-4)
	8

	
	Jumlah
	-,00
	0
	0
	0
	0
	


C. Realisasi keuangan yang sudah dicairkan sampai dengan bulan ini (SP2D Pencairan)  = Rp 18.445.396.158
	III.
	PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

	
	1. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2019 terutama pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa  melalui lelang yang mengalami gagal lelang berulang kali, pelaksanaan lelang di tahun 2020 diupayakan untuk dilaksanakan lebih awal dan akan dilakukan pencermatan dan percepatan pelaksanaan kegiatan lelang. 

2. Guna pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 akan ditingkatkan pada kinerja antar bidang sehingga ketercapaian dan keberhasilan program dan kegiatan akan lebih baik

	IV.
	RENCANA KERJA BULAN JANUARI 2020
Perencanaan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tiap bulannya, sebagai berikut: 

	
	1. Dalam bulan Januari 2020 Sekretariat dan Bidang di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan bersifat adminsitratif seperti:

a. Menyusun jadwal teknis pelaksanaan kegiatan;

b. Menyusun Surat Keputusan Tim Kegiatan;

c. Membuat surat – surat pendukung kegiatan;

d. Persiapan administrasi keuangan untuk pencairan UP guna pelaksanaan

	V
	PENUTUP

	
	1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di tahun 2020 agar dilaksanakan lebih awal untuk menghindari terjadinya gagal lelang seperti pada tahun 2019. Dan penyelesaian administrasi kegiatan agar segera disusun setelah pelaksanaan kegiatan selesai, dan lebih ditingkatkan dengan berpedoman pada RKO yang telah dibuat.

2. Pelayanan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah agar dapat dilakukan dengan Mudah, Murah dan Cepat, pemerintahan yang transaparan dan akuntabel, serta seluruh pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk bisa menunjukkan Profesionalisme sesuai himbauan Gubernur Jawa Tengah.
Demikian laporan Rakor Pengendalian Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 untuk Bulan Desember 2019 dari Dinas Kearsipan  Dan Perpustakaan  Provinsi Jawa Tengah.          
                                        Semarang,                   Januari 2020
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI  JAWA TENGAH

PRIJO ANGGORO B.R., SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19610822 199003 1 005




Laporan Bulan Desember 2019 programdinarpusjtg@gmail.com                                                                                                                                        | 1 


